山西财经大学关于

开展暑期校园集中整治专项行动的方案

为了进一步加强学校安全稳定工作，深入推进平安校园创建活动，不断提升后勤服务和管理水平，努力营造管理有序、服务有力、和谐稳定的校园环境，根据山西省教育厅《关于开展全省学校安全工作大检查专项行动的通知》（晋教后勤[2013]17号）精神，结合学校实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实上级文件精神和学校2013年工作会议要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理、平安发展”的方针，以平安校园建设为载体，以排查和整治突出问题为突破口，以建立安全工作长效机制为重点，以提高广大师生满意度为总要求，进一步强化校园管理，消除安全隐患，提高服务水平，营造良好环境。

二、工作目标

通过开展专项整治行动，全面排查在安全稳定和后勤保障工作中存在的各类隐患和薄弱环节，认真解决师生员工集中反映的突出问题，不断健全工作体系，完善工作制度，充实工作人员，落实工作责任，全面实现学校提出的安全稳定和后勤服务目标要求，切实达到“五不发生”和“五个没有”工作标准，即：不发生侵害师生人身财产安全的违法犯罪行为，不发生利用校园传教渗透的案（事）件，不发生师生食物中毒等安全事故（件），不发生火灾等安全事故，不发生踩踏、交通等安全事故；没有脏乱差现象，没有跑冒滴漏现象，没有私搭乱建现象，没有乱停乱放现象，没有管理死角。

三、组织领导

学校成立集中整治专项行动领导组，全面负责我校集中专项整治工作的组织领导、统筹协调和检查指导。

组  长：卢庆山

副组长：杨有振

成  员：李军山  冯瑞明  胡  玥  郭东辉  杨宁光

毋恒生  董军伟  王子宏  段永慧  李健康

肖玉巍  张志军  周红斌  宋庆文

领导组办公室设在保卫处，办公室主任由李军山兼任。

四、工作重点

（一）校园环境整治

整治重点：校园绿化及树木修剪；绿地乱占乱用;环境卫生及清洁保洁；施工现场管理；建筑、装修垃圾清运；清理野狗、野猫等。

责任单位：后勤保障处、保卫处、基建处、资产管理处、校区管理服务中心、离退休人员工作处

（二）违章或危险建筑物整治

整治重点：擅自改变房屋结构和用途，或者加盖或装修的建设项目；在校园主干道、消防疏散通道、广场、教学和生活公共区域内违章搭建的建筑物、围墙等；已超期限临建项目；地基沉降建筑物。

责任单位：资产管理处、基建处、后勤保障处、校区管理服务中心、离退休人员工作处

（三）晋阳街门面房整治

整治重点：各商铺消防设施、器材配置和日常维护情况；消防安全漏洞和隐患；私自占用消防疏散通道和私自开设通道进出校园等行为。

责任单位：资产管理处、保卫处

（四）商业摊点和商业性宣传整治

整治重点：未经学校审批，在校园内摆摊设点、悬挂宣传横幅、摆放宣传版面、张贴宣传广告等。

责任单位：保卫处、后勤保障处、校区管理服务中心

（五）学生公寓安全整治

整治重点：假期住宿管理情况；门卫值班管理情况；制定落实安全管理制度情况；管理人员安全教育和培训情况；学生宿舍日常安全检查情况等。

责任单位：大学生教育服务中心、保卫处

（六）学生饮食饮水卫生安全整治

整治重点：学生食堂、教工食堂、开水房、学生公寓以及校园内其他餐饮店的饮食及饮用水卫生情况。

责任单位：后勤保障处、校区管理服务中心、大学生教育服务中心

（七）交通秩序整治

整改重点：机动车辆进出、行驶、停放管理；交通标识牌、导引牌、交通基础设施建设；在校内长期停放车辆。

责任单位：保卫处、校区管理服务中心

（八）流动人口管理整治

整治重点：校内施工单位、商业经营摊点、出租房屋等在校园暂住、流动人口统一登记以及办理校园临时出入证情况等。

责任单位：保卫处、基建处、后勤保障处、资产管理处、校区管理服务中心

（九）单身职工宿舍（临时工居住地）用电整治

整治重点：用电是否规范；用电负荷是否过大；电线是否私接乱拉。

责任单位：资产管理处、保卫处、后勤保障处、校区管理服务中心

（十）教学办公场所和设施管理整治

整治重点：擅自出租教学场所和办公场所等行为；教室、多媒体设备、讲台、黑板、桌椅、窗帘等的维修。

责任单位：资产管理处、后勤保障处、校区管理服务中心

（十一）实验室场所和化学危险品管理整治

整治重点：实验室化学危险品的保管、使用、处置情况；化学危险品实验室的布局调整。

责任单位：实验教学中心、环境经济学院

（十二）体育场所和设施管理整治

整改重点：学校体育场馆安全管理，体育教学设施以及校园健身器材的使用、管理和维护情况。

责任单位：校办公室、体育学院、后勤保障处、校区管理服务中心

（十三）非法组织及非法出版印刷物整治

整治重点：了解掌握师生思想动态和社团等学生组织在校内活动情况；做好情报信息收集与反馈工作；整治非法宗教组织对学校的渗透；依法查处校内非法组织、非法刊物和有政治影响的大小字报、标语、传单等。

责任单位：保卫处、团委、学生处、校区管理服务中心

（十四）网络安全管理整治

整治重点：校园网络安全管理有关制度的建设情况；校园网络信息安全监管情况等。

责任单位：网络与信息技术中心

五、时间步骤

（一）专项整治时间

2013年7月15日至8月15日。

（二）专项整治步骤

第一阶段（7月15日—7月19日）：宣传发动。各相关单位和部门根据学校专项整治工作的统一部署，迅速进行宣传发动，认真制定具体的实施方案，进一步明确工作职责和工作分工，积极营造良好的工作氛围。

第二阶段（7月20日—8月10日）：全面整治。各相关单位和部门协调配合，通力合作，认真对照专项整治工作的重点任务和工作目标，深入一线全面细致地排查存在的安全隐患和问题，逐项研究整改措施，落实整改资金，明确整改期限和责任人，妥善制定防范措施和应急预案，确保整治工作取得实效。

第三阶段（8月11—8月15日）：总结验收。各相关单位和部门对整改工作取得的成效进行及时总结，对未完成的工作任务要重新整治。专项整治工作结束后，领导组要对各单位的整治工作进行全面验收。

六、工作要求

（一）各相关单位和部门要从贯彻党的十八大精神、落实科学发展观的高度，把学校安全工作作为头等大事来抓，以更加严格的管理、更加科学的方法、更加有力的措施，全面检查整治学校安全隐患和后勤管理工作中的薄软环节，切实做到思想认识到位，时间精力到位，工作措施到位，整改落实到位。

（二）各相关单位和部门要按照责任单位第一顺序部门总牵头、“党政一把手负总责”、“谁主管、谁负责”的原则，认真对照专项整治工作重点和工作分工，层层分解任务，层层落实责任，努力形成齐抓共管、各司其职、相互配合的工作局面。

（三）各相关单位和部门要以本次专项整治工作为契机，进一步完善安全管理工作制度，建立安全管理长效机制，积极为广大师生创造一个安全和谐的学习、工作和生活环境。专项整治工作结束后，各责任单位和部门要向领导组办公室提交书面工作报告。对因排查不到位、工作不扎实、整改不落实而发生责任性事故的，学校将追究相关部门领导和有关人员的责任。

山西财经大学办公室

2013年7月16日

山西财经大学办公室 　　　　    2013年7月16日印发

# Text boxes

晋财大办[2013]23号

山西财经大学办公室文件